## RDO
Relatório Diário de Obra (RDO)
Um relatório por dia, numerado em sequência. Modelo gratuito do SUMA · suma.management
IDENTIFICAÇÃO
RDO nº
Data
Obra
Cliente / contratante
Endereço da obra
Empresa / profissional responsável
Responsável técnico
Registro CREA / CAU
ART / RRT nº
Preenchido por
Prazo contratual (dias)
Dias decorridos
Saldo de prazo
CLIMA
Manhã (ensolarado / nublado / chuvoso / impraticável)
Tarde (ensolarado / nublado / chuvoso / impraticável)
Temperatura mínima (°C)
Temperatura máxima (°C)
EFETIVO (MÃO DE OBRA PRESENTE)
Função | Empresa | Vínculo (próprio / terceirizado) | Qtd.
Total do canteiro
EQUIPAMENTOS
Equipamento | Próprio / alugado | Observação | Qtd.
Total
ATIVIDADES EXECUTADAS (SERVIÇO, LOCAL E QUANTIDADE)
ITENS DE SERVIÇO EXECUTADOS NO DIA
Código | Item | Unidade | Qtd. do dia | Observação
OCORRÊNCIAS
Tipo | Descrição | % do expediente afetado | Providência
SEGURANÇA (DDS)
Tema do diálogo diário de segurança
Horário e participantes
Observações (EPIs conferidos, pendências)
FOTOS DO DIA
Nº | Legenda (local, serviço, etapa) | Arquivo / referência
REVISÃO E APROVAÇÃO
Revisado por
Data e hora da revisão
Aprovação (aprovado / com ressalvas / revisão solicitada)
Aprovado por
Data e hora da aprovação
Ressalvas

## Como preencher
Como preencher este modelo
1. Preencha o bloco de identificação uma vez por obra e, a cada dia, troque só o número do RDO, a data e o clima.
2. Registre a atividade quando ela termina, com serviço, local e quantidade. No fim do dia é tarde.
3. Feche efetivo, equipamentos e ocorrências antes de sair do canteiro. O total do efetivo é calculado pela planilha.
4. Anote as fotos do dia com legenda de local, serviço e etapa, mesmo que os arquivos fiquem em outra pasta.
5. Revise números e nomes, numere em sequência e colha a aprovação quando o contrato pedir.
Contratos públicos e fiscalizações podem exigir campos próprios. Confira o que o seu contrato pede antes de adotar qualquer modelo.
Modelo gratuito mantido pelo SUMA. Guia completo em suma.management/blog/como-preencher-rdo.